Утверждаю:

Директор школы:                          Пахарь Е.И.

План-график

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2014, 2014 гг.

В МОБУ «Сузановская СОШ»

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приказ о создании совета и рабочей группы по введению ФГОС ООО | август 2012 года | Пахарь Е.И. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ООО | август 2012 года | Сгибнева М.Г. |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы школы. | Август 2013 года | Рабочая группа |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (изменения и дополнения в Устав, разработка формы договора о предоставлении общего образования, локальных акты, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и т.д.) | 2013 года | Пахарь Е.И. |
|  | Приказ по ОУ «О назначении координатора по вопросам введения ФГОС ООО» | август 2012 года | Пахарь Е.И. |
|  | ПРИКАЗ по ОУ «Об утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | август 2012 года | Пахарь Е.И. |
|  | Создание модели системы оценки качества образования, в т.ч. результатов освоения основных образовательных программ в ОУ | в течение года | Рабочая группа |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС ООО | март 2012 года | Пахарь Е.И. |
|  | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | май 2012 года | Пахарь Е.И. |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в составе педагогов среднего звена, учителей и руководителей методических объединений начальной школы с целью сохранения преемственности ступеней образования. | май-июнь 2012 года | Методический совет |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | апрель 2013 года | Методический совет |
|  | Апробация учебников издательства «Русское слово», содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | в течение года | Педагоги школы |
|  | Реализация модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности | в течение года | Коваль О.Н. |
|  | Создание системы методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО, в том числе научно-методических объединений учителей по параллели | в течение года | Сгибнева М.Г. Методический совет |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт | в течение года | Коваль О.Н. |
|  | Мониторинг сформированности общеучебных навыков обучающихся | Входная, промежуточная, итоговая диагностика | Руководители ШМО |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС | в течение года | Сгибнева М.Г. |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 2013 года | Пахарь Е.И. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 2013 года | Пахарь Е.И. |
|  | Расчет потребностей в расходах в условиях реализации ФГОС ООО (муниципальное задание) | август 2013 года | Совет школы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | август 2013 года | Пахарь Е.И. |
|  | Обеспечение участия работников школы в региональных и муниципальных программах повышения квалификации, подготовки и переподготовки учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в том числе через реализацию модели внутрикорпоративного обучения. | в течение года | Сгибнева М.Г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | в течение года | Коваль О.Н. Сгибнева М.Г. |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о ходе и результатах введения ФГОС ООО, в том числе ознакомление родительской общественности (законных представителей) с особенностями ФГОС ООО | постоянно | Коваль О.Н. Сгибнева М.Г. |
|  | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах школьного сайта | в течение года | Коваль С.А. |
|  | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | в течение года | Пахарь Е.И. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования | Приобретение минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и численности обучающихся | в течение года | Пахарь Е.И. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. | в течение года | Пахарь Е.И. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана основной образовательной программы ООО. | в течение года | Пахарь Е.И. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно | Коваль С.А. Щеняева Н.Г. |